## Sheet1
Resource Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Total
Project Manager | 3500 | 1750 | 1400 | 1050 | 1050 |  |  | 350
Technical Coordinator | 2500 | 5250 | 4250 | 2750 | 4750 | 500 | 525 | 475
Scrum Master | 500 | 3000 | 5000 | 4000 | 2500
Consultant 1 (TC) |  | 1800 | 1950 | 1200 | 2550
Consultant 2 (TC) |  | 1650 | 1950 | 750 | 3150
Consultant 1 (SM) |  | 1350 | 3000 | 2400 | 1500
Consultant 2 (SM) |  | 1350 | 3000 | 2400 | 1500
Trainee |  | 700 | 1500 | 500 | 1700
PHR Framework License |  |  | 40000
Travel Costs |  |  |  | 200
HR Costs | 6500 | 16850 | 62050 | 15250 | 18700 | 500 | 525 | 825 | 121200
Profits | Total | 150000
| Margin | 23.76%
Milestones | Project Plan Approved |  |  | Acceptance Tests Approved |  |  |  | Finished Warranty Time
Invoices | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 30%
| 30000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 45000
Cash Flow | 23500 | 6650 | -55400 | 4350 | -14350 | -14850 | -15375 | 28800