## Sheet1
Resource Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Total
Project Manager | 3850 | 1750 | 1400 | 2100 |  |  | 350
Technical Coordinator | 3000 | 5500 | 4000 | 5000 | 525 | 500 | 475
Scrum Master | 750 | 4750 | 4500 | 2500
Consultant 1 (TC) |  | 1650 | 2100 | 2700
Consultant 2 (TC) |  | 1800 | 1500 | 3150
Consultant 1 (SM) |  | 2550 | 2700 | 1500
Consultant 2 (SM) |  | 2550 | 2700 | 1500
Trainee |  | 1300 | 1200 | 1700
PHR Framework License |  |  | 40000
Travel Costs |  |  |  | 200
HR Costs | 7600 | 21850 | 60100 | 20150 | 525 | 500 | 825 | 111550
Profits | Total | 145015
| Margin | 30%
Milestones | Project Plan Approved |  |  | Acceptance Tests Approved |  |  | Finished Warranty Time
Invoices | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 30%
| 29003 | 0 | 0 | 72507.5 | 0 | 0 | 43504.5
Cash Flow | 21403 | -447 | -60547 | -8189.5 | -8714.5 | -9214.5 | 33465