## Sheet1
Resource Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Total
Project Manager | 3500 | 1750 | 1400 | 1050 |  | 1050 |  |  | 350
Technical Coordinator | 2500 | 5250 | 5000 | 3750 | 4500 | 1350 | 525 | 575 | 50
Scrum Master | 500 | 3000 | 5000 | 4000 | 2250 | 250
Consultant 1 (TC) |  | 1800 | 2400 | 1800 | 2100 | 900
Consultant 2 (TC) |  | 1650 | 2700 | 1500 | 2250 | 900
Consultant 1 (SM) |  | 1350 | 3000 | 2400 | 1350 | 150
Consultant 2 (SM) |  | 1350 | 3000 | 2400 | 1350 | 150
Trainee |  | 700 | 1800 | 1200 | 1100 | 600
PHR Framework License |  |  | 40000
Travel Costs |  |  |  | 200
HR Costs | 6500 | 16850 | 64300 | 18300 | 14900 | 5350 | 525 | 575 | 400 | 127700
Profits | Total | 150000
| Margin | 17.46%
Milestones | Project Plan Approved |  |  | Acceptance Tests Approved |  |  |  | Finished Warranty Time
Invoices | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 30%
| 30000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 45000
Cash Flow | 23500 | 6650 | -57650 | -950 | -15850 | -21200 | -21725 | 22700