## Sheet1
Resource Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Total
Project Manager | 3850 | 1750 | 1400 | 2100 |  |  | 350
Technical Coordinator | 3000 | 5500 | 4250 | 5125 | 625 | 500 | 500
Scrum Master | 750 | 4750 | 4500 | 2500
Consultant 1 (TC) |  | 1650 | 2250 | 2700 | 150
Consultant 2 (TC) |  | 1800 | 1800 | 3000 | 150
Consultant 1 (SM) |  | 2550 | 2700 | 1500
Consultant 2 (SM) |  | 2550 | 2700 | 1500
Trainee |  | 1300 | 1400 | 1600 | 100
PHR Framework License |  |  | 40000
Travel Costs |  |  |  | 200
HR Costs | 7600 | 21850 | 61000 | 20025 | 1025 | 500 | 850 | 112850
Profits | Total | 146705
| Margin | 30%
Milestones | Project Plan Approved |  |  | Acceptance Tests Approved |  |  | Finished Warranty Time
Invoices | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 30%
| 29341 | 0 | 0 | 73352.5 | 0 | 0 | 44011.5
Cash Flow | 21741 | -109 | -61109 | -7781.5 | -8806.5 | -9306.5 | 33855