## Sheet1
| Resource Name | Cost | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Total
| Project Manager | 9450 | 3850 | 1750 | 1400 | 2100 |  |  | 350
| Technical Coordinator | 18750 | 3000 | 5500 | 4000 | 5000 | 525 | 500 | 475
| Scrum Master | 12500 | 750 | 4750 | 4500 | 2500
| Consultant 1 (TC) | 6450 |  | 1650 | 2100 | 2700
| Consultant 2 (TC) | 6450 |  | 1800 | 1500 | 3150
| Consultant 1 (SM) | 6750 |  | 2550 | 2700 | 1500
| Consultant 2 (SM) | 6750 |  | 2550 | 2700 | 1500
| Trainee | 4200 |  | 1300 | 1200 | 1700
HR Cost |  |  | 7600 | 21850 | 20100 | 20150 | 525 | 500 | 825 | 71550
Profits | Total | 140000
| Margin | 25.5%
PHR Framework License | [9 empty] | 40000
PHR Framework Cost | [9 empty] | 48000
Milestones |  |  | Project Plan Approved |  |  | Acceptance Tests Approved |  |  | Finished Warranty Time
Invoices |  |  | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 30%
|  |  | 28000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 42000
Cash Flow |  |  | 20400 | -1450 | -21550 | 28300 | 27775 | 27275 | 68450
|  | Resource Name | Cost
|  | Project Manager | 9450
|  | Technical Coordinator | 19000
|  | Scrum Master | 12500
|  | Consultant 1 (TC) | 6450
|  | Consultant 2 (TC) | 6450
|  | Consultant 1 (SM) | 6750
|  | Consultant 2 (SM) | 6750
|  | Trainee | 4200